## 1. Planilha de Quantidades
|  |  | SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO | [6 empty] | Referência:
AN10-PR002-CON01
|  |  | PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS Critério de Medição | [6 empty] | Revisão: 02
PLANILHA DE QUANTIDADES - CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
OBRA : | Ampliação e implantação do tratamento de lodo da Estação de Tratamento de Água da ETA Manilha
LOCAL: | Gebara, Itaboraí - RJ
ITEM | DESCRIÇÃO COMPLETA | ESCOPO | PEP | CÓDIGO SV | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT (R$) | CUSTO TOTAL (R$) | CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | EVIDÊNCIA
0
1 | ENTRADA DE ENERGIA |  | O/13B.26014.A.TA.A.005 |  |  |  |  | 0
1.1 | #REF! |  | O/13B.26014.A.TA.A.005 | 6600020 | #REF! | 1 |  | 0
1.1.1 | Escavação da fundação e caixas conforme o projeto, incluindo escoramento, bota fora, troca de solo, lastro de concreto magro e lastro de brita. | Terceira |  |  | m³ | 6 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ
1.2 | #REF! |  | O/13B.26014.A.TA.A.005 | 6600829 | #REF! | 1 |  | 0
1.2.1 | 'Fornecimento e aplicação de concreto, incluindo montagem e desmotagem de formas, corte, dobra e montagem da armadura, aditivo cristalizante e todos materiais e equipamentos necessários, conforme projeto. Aplicação e controle tecnológico conforme o Procedimento Operacional AEGEA PO003-GQE01 -03. | Terceira |  |  | m³ | 5.24 |  | 0 | 20% ao final da montagem das formas, 20% ao final da montagem da armadura 40% após concretagem, 20% após entregas dos ensaios tecnológicos com resultados positivos de aprovação do concreto pela equipe de Qualidade. | NF; RMQ
1.3 | #REF! |  | O/13B.26014.A.TA.A.005 | 6600023 | #REF! | 1 |  | 0
1.3.1 | Fornecimento e Instalação elétrica de subestação de energia de 500 KVA, conforme o padrão ENEL e projeto AEGEA . Incluindo transformador, quadros elétricos, cabos, medidor, eletrodutos, eletrocalhas, poste, aterramento e demais esquipamentos e acessórios necessários. Incluindo TODOS os equipamentos, serviços e acessórios necessários para a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 80% após instalação. 20% após testes e comissionamento. | RMQ
1.3.2 | Fornecimento e Instalações elétricas prediais incluindo tomadas, interruptores luminárias e eletroduto aparentes, cabeamento e quadro de dinjuntores com os dijuntores, conforme projeto AEGEA. Incluindo todos materiais e equipamentos necessários para fornecimento e instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ
1.3.3 | Fornecimento e Instalações de SPDA, conforme projeto AEGEA. Incluindo todos materiais, serviços e equipamentos necessários para fornecimento e instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 80% após instalação. 20% após testes e comissionamento. | RMQ
2 | FLOCULADOR MECANIZADO Q=150 L/S |  | O/13B.26014.A.TA.A.005 |  |  |  |  | 0 |  |  | O/13B.26014.A.TA.A.00507
2.1 | #REF! |  | O/13B.26014.A.TA.A.005 | 6600020 | #REF! | 19 |  | 0
2.1.1 | Escavação da fundação, incluindo escoramento, bota fora, troca de solo, lastro de concreto margo e reforço e todos os demais serviços necessários, conforme projeto | Terceira |  |  | m³ | 19 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ
2.2 | #REF! |  | O/13B.26014.A.TA.A.005 | 6600829 | #REF! | 14 |  | 0
2.2.1 | 'Fornecimento e aplicação de concreto, incluindo montagem e desmotagem de formas, corte, dobra e montagem da armadura, aditivo cristalizante e todos materiais e equipamentos necessários, conforme projeto. Aplicação e controle tecnológico conforme o Procedimento Operacional AEGEA PO003-GQE01 -03. | Terceira |  |  | m³ | 14 |  | 0 | 20% ao final da montagem das formas, 20% ao final da montagem da armadura 40% após concretagem, 20% após entregas dos ensaios tecnológicos com resultados positivos de aprovação do concreto pela equipe de Qualidade.
3 | NOVO MÓDULO DA ETA (FLOCULADOR E DECANTADOR) |  | O/13B.26014.A.TA.A.005 |  |  |  |  | 0
3.1 | #REF! |  | O/13B.26014.A.TA.A.005 | 6600020 | #REF! | 25 |  | 0
3.1.1 | Escavação da fundação, incluindo escoramento, bota fora, troca de solo, lastro de concreto margo e reforço e todos os demais serviços necessários, conforme projeto | Terceira |  |  | m³ | 25 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ | Considerado Escavação e escoramento
3.2 | #REF! |  | O/13B.26014.A.TA.A.005 | 6600829 | #REF! | 15.85 |  | 0
3.2.1 | 'Fornecimento e aplicação de concreto, incluindo montagem e desmotagem de formas, corte, dobra e montagem da armadura, aditivo cristalizante e todos materiais e equipamentos necessários, conforme projeto. Aplicação e controle tecnológico conforme o Procedimento Operacional AEGEA PO003-GQE01 -03. | Terceira |  |  | m³ | 15.85 |  | 0 | 20% ao final da montagem das formas, 20% ao final da montagem da armadura 40% após concretagem, 20% após entregas dos ensaios tecnológicos com resultados positivos de aprovação do concreto pela equipe de Qualidade. | RMQ
3.3 | #REF! |  | O/13B.26014.A.TA.A.005 | 6600024 | #REF! | 1 |  | 0
3.3.1 | Fornecimento e execução das interligações do decantador até o sistema de tratamento de lodo, conforme o Projeto Aegea, incluindo conexões, válvulas, juntas, parafusos e demais acessórios necessários.” | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ
4 | NOVO FILTRO |  | O/13B.26014.A.TA.A.005 |  |  |  |  | 0
4.1 | #REF! |  | O/13B.26014.A.TA.A.005 | 6600020 | #REF! | 5 |  | 0
4.1.1 | Escavação da fundação, incluindo escoramento, bota fora, troca de solo, lastro de concreto margo e reforço e todos os demais serviços necessários, conforme projeto | Terceira |  |  | m³ | 5 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ
4.2 | #REF! |  | O/13B.26014.A.TA.A.005 | 6600829 | #REF! | 4.2 |  | 0
4.2.1 | 'Fornecimento e aplicação de concreto, incluindo montagem e desmotagem de formas, corte, dobra e montagem da armadura, aditivo cristalizante e todos materiais e equipamentos necessários, conforme projeto. Aplicação e controle tecnológico conforme o Procedimento Operacional AEGEA PO003-GQE01 -03. | Terceira |  |  | m³ | 4.2 |  | 0 | 20% ao final da montagem das formas, 20% ao final da montagem da armadura 40% após concretagem, 20% após entregas dos ensaios tecnológicos com resultados positivos de aprovação do concreto pela equipe de Qualidade. | RMQ
5 | SOPRADORES |  | O/13B.26014.A.TA.A.005 |  |  |  |  | 0
5.1 | #REF! |  | O/13B.26014.A.TA.A.005 | 6600020 | #REF! | 10 |  | 0
5.1.1 | Escavação da fundação, incluindo escoramento, bota fora, troca de solo, lastro de concreto margo e reforço e todos os demais serviços necessários, conforme projeto | Terceira |  |  | m³ | 10 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ
5.2 | #REF! |  | O/13B.26014.A.TA.A.005 | 6600829 | #REF! | 6.6 |  | 0
5.2.1 | 'Fornecimento e aplicação de concreto, incluindo montagem e desmotagem de formas, corte, dobra e montagem da armadura, aditivo cristalizante e todos materiais e equipamentos necessários, conforme projeto. Aplicação e controle tecnológico conforme o Procedimento Operacional AEGEA PO003-GQE01 -03. | Terceira |  |  | m³ | 6.6 |  | 0 | 20% ao final da montagem das formas, 20% ao final da montagem da armadura 40% após concretagem, 20% após entregas dos ensaios tecnológicos com resultados positivos de aprovação do concreto pela equipe de Qualidade. | RMQ
5.3 | #REF! |  | O/13B.26014.A.TA.A.005 | 6600024 | #REF! | 1 |  | 0
5.3.1 | Fornecimento e instalação do tubo soldável aço inox com diametro de 3.1/2 polegadas, incluindo conexões, válvulas, juntas, parafusos, acessórios necessários, confome o projeto. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 30% no fornecimento, 50% após a montagem e 20% após o teste hidrostático. | RMQ
5.3.1 | Instalação de dois sopradores de ar Q=504 m³/h - P=4,5 mca (exceto o fornecimento do equipamento),conforme projeto. Incluindo juntas, parafusos e todos equipamentos e acessórios necessários a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 80% após a instalção e 20% após o teste. | RMQ
5.4 | #REF! |  | O/13B.26014.A.TA.A.005 | 6601519 | #REF! | 1 |  | 0
5.4.1 | Fornecimento e Instalação do conjunto talha e troley manual (Perfil "I'' W150x18mm - C=5,00m - CAP=500 kg). Considerando todos os serviços, materiais, acessórios e equipamentos necessários a instalação. | Terceira |  |  | un | 1 |  | 0 | 30% no fornecimento, 50% após a montagem e 20% após o teste. | RMQ
5.5 | #REF! |  | O/13B.26014.A.TA.A.005 | 6600790 | #REF! | 1 |  | 0
5.5.1 | Serviços e obras civis necessárias a construção da casa de sopradores incluindo estrutura, impermeablização de fundações, fechamento em alvenaria incluindo pintura padrão AEGEA, esquadrias (portões, vãos e janelas), instalações elétricas prediais, cobertura, caminhamento de águas fluviais e calhas para infra estrutura elétrica conforme projeto. Considerando todos os serviços, materiais, acessórios e equipamentos necessários. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ
5.6 | #REF! |  | O/13B.26014.A.TA.A.005 | 6600023 | #REF! | 1 |  | 0
5.6.1 | Fornecimento e Instalação elétrica do Filtro e interligação elétrica entre o QFC01 e o filtro, conforme o padrão do projeto AEGEA. Incluindo, quadros elétricos, cabos, eletrodutos, eletrocalhas, suportes e demais esquipamentos e acessórios necessários. Incluindo todos os equipamentos, serviços e acessórios necessários para a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 80% após instalação. 20% após testes e comissionamento. | RMQ
5.6.2 | Fornecimento e instalação elétrica e automação de dois sopradores de ar Q=504 m³/h - P=4,5 mca (exceto o fornecimento do equipamento). Incluindo todos os equipamentos, serviços e acessórios necessários para a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 80% após instalação. 20% após testes e comissionamento. | RMQ
6 | ABRIGO COLETA DE AMOSTRA |  | O/13B.26014.A.TA.A.005 |  |  |  |  | 0 |  |  | Considerado Escavação e escoramento
6.1 | #REF! |  | O/13B.26014.A.TA.A.005 | 6600020 | #REF! | 1 |  | 0
6.1.1 | Escavação da fundação, incluindo escoramento, bota fora, troca de solo, lastro de concreto margo e reforço. | Terceira |  |  | m³ | 1 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ
6.2 | #REF! |  | O/13B.26014.A.TA.A.005 | 6600829 | #REF! | 1.26 |  | 0
6.1.2 | 'Fornecimento e aplicação de concreto, incluindo montagem e desmotagem de formas, corte, dobra e montagem da armadura, aditivo cristalizante e todos materiais e equipamentos necessários, conforme projeto. Aplicação e controle tecnológico conforme o Procedimento Operacional AEGEA PO003-GQE01 -03. | Terceira |  |  | m³ | 1.26 |  | 0 | 20% ao final da montagem das formas, 20% ao final da montagem da armadura 40% após concretagem, 20% após entregas dos ensaios tecnológicos com resultados positivos de aprovação do concreto pela equipe de Qualidade. | RMQ
6.3 | #REF! |  | O/13B.26014.A.TA.A.005 | 6600024 | #REF! | 1 |  | 0
6.3.1 | Fornecimento e instalação dos tubos PP CPVC com diametro de 1/2 polegadas, incluindo conexões, válvulas, juntas, parafusos, acessórios necessários, confome o projeto. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 30% no fornecimento, 50% após a montagem e 20% após o teste hidrostático. | RMQ
6.3.2 | Fornecimento e instalação de bomba de coleta de amostra Q=1m³/h hm=5 mca do tanque do abrigo de coleta (exceto o fornecimento da bomba),conforme projeto. Incluindo juntas, parafusos e todos equipamentos e acessórios necessários a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 80% após a instalção e 20% após o teste. | RMQ
7 | TALD |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 |  |  |  |  | 0
7.1 | #REF! |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6600020 | #REF! | 525 |  | 0
7.1.1 | Escavação da fundação, rebaixamento do lençol freático, incluindo escoramento, bota fora, troca de solo, lastro de concreto margo e reforço. | Terceira |  |  | m³ | 525 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ
7.2 | #REF! |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6600012 | #REF! | 1 |  | 0
7.2.1 | Demolição do muro existente, incluindo transporte e destinação final. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ
7.3 | #REF! |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6600022 | #REF! | 1 |  | 0
7.3.1 | Execução do muro de arrimo, confome o projeto. |  |  |  | vb | 1 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ
7.4 | #REF! |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6600829 | #REF! | 73.33 |  | 0
7.4.1 | 'Fornecimento e aplicação de concreto, incluindo montagem e desmotagem de formas, corte, dobra e montagem da armadura, aditivo cristalizante e todos materiais e equipamentos necessários, conforme projeto. Aplicação e controle tecnológico conforme o Procedimento Operacional AEGEA PO003-GQE01 -03. | Terceira |  |  | m³ | 73.33 |  | 0 | 20% ao final da montagem das formas, 20% ao final da montagem da armadura 40% após concretagem, 20% após entregas dos ensaios tecnológicos com resultados positivos de aprovação do concreto pela equipe de Qualidade. | RMQ
7.5 | #REF! |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6600024 | #REF! | 1 |  | 0
7.5.1 | Fornecimento e instalação dos tubos FF FD DN 150 PN 10, incluindo conexões, válvulas, juntas, parafusos, acessórios necessários, confome o projeto. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 30% no fornecimento, 50% após a montagem e 20% após o teste hidrostático. | RMQ
7.5.2 | Fornecimento e instalação dos tubos FP FD DN 150 PN 10, incluindo conexões, válvulas, juntas, parafusos, acessórios necessários, confome o projeto. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 30% no fornecimento, 50% após a montagem e 20% após o teste hidrostático. | RMQ
7.6 | #REF! |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6601519 | #REF! | 1 |  | 0
7.6.1 | Fornecimento e Instalação de conjunto talha e trolley manual ( Perfil "I" W150x18 mm - C=7,60m - CAP=500 kg), referência de projeto: CTL01. Considerando todos os serviços, materiais, acessórios e equipamentos necessários a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ
7.6.2 | Fornecimento e Instalação de escada tipo piscina com gaiola em PRFV H=5 m, conforme projeto. Considerando todos os serviços, materiais, acessórios e equipamentos necessários a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ
7.6.3 | Fornecimento e instalação de guarda corpo em PRFV, H=1,20 m C=22,80 m, conforme projeto. Considerando todos os serviços, materiais, acessórios e equipamentos necessários a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ
7.6.4 | Instalação de dois Misturador Submersível RW 2022 1,6 KW do Tald (exceto o fornecimento do equipamento),conforme projeto. Incluindo juntas, parafusos e todos equipamentos e acessórios necessários a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ
7.6.5 | Instalação de duas bombas de deslocamento positivo Q=50 m³/h - P= 2 bar(exceto o fornecimento da bomba),conforme projeto. Incluindo juntas, parafusos e todos equipamentos e acessórios necessários a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ
7.6.6 | Fornecimento e Instalação de sino de sucção em PRFV com flange DN 150, referência de projeto: SSU. Considerando todos os serviços, materiais, acessórios e equipamentos necessários a instalação. Medida pela altura útil. 01 unidades. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ
7.6.7 | Fornecimento e Instalação de suporte de tubulação em Aço Inox H=1,53 m , referência de projeto: SUP01. Considerando todos os serviços, materiais, acessórios e equipamentos necessários a instalação. Medida pela altura útil. 01 unidades. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ
7.7 | #REF! |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6600023 | #REF! | 1 |  | 0
7.7.1 | Fornecimento e Instalação elétrica do TALD e interligação elétrica entre o QFC01 e o TALD, conforme o padrão do projeto AEGEA. Incluindo, quadros elétricos, cabos, eletrodutos, eletrocalhas, suportes e demais esquipamentos e acessórios necessários. Incluindo todos os equipamentos, serviços e acessórios necessários para a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 80% após instalação. 20% após testes e comissionamento. | RMQ
7.7.2 | Fornecimento e instalação elétrica e automação de dois Misturador Submersível RW 2022 1,6 KW do Tald (exceto o fornecimento do equipamento). Incluindo todos os equipamentos, serviços e acessórios necessários para a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 80% após instalação. 20% após testes e comissionamento. | RMQ
7.7.3 | Fornecimento e instalação elétrica e automação de duas para bomba de deslocamento positivo Q=50 m³/h P= 2 bar(exceto o fornecimento da bomba). Incluindo todos os equipamentos, serviços e acessórios necessários para a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 80% após instalação. 20% após testes e comissionamento. | RMQ
7.4 | #REF! |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6601160 | #REF! | 53.835 |  | 0
7.4.1 | Impermeabilização do TALD, conforme projeto. Considerando todos os materiais, acessórios e equipamentos necessários | Terceira |  |  | m² | 53.835 |  | 0 | Será medido após cada m² de impermeabilização concluido | RMQ
8 | ADENSADOR DE LODO |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 |  |  |  |  | 0
8.1 | #REF! |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6600020 | #REF! | 15 |  | 0
8.1.1 | Escavação da fundação, incluindo escoramento, bota fora, troca de solo, lastro de concreto margo e reforço e todos os demais serviços necessários, conforme projeto | Terceira |  |  | m³ | 15 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ
8.2 | #REF! |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6600781 | #REF! | 66 |  | 0
8.2.1 | Locação e execução de estacas tipo hélice contínua, incluindo arrasamento, execução dos blocos de coroamento e teste de carga. | Terceira |  |  | m | 66 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ
8.3 | #REF! |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6600829 | #REF! | 25.7 |  | 0
8.3.1 | 'Fornecimento e aplicação de concreto, incluindo montagem e desmotagem de formas, corte, dobra e montagem da armadura, aditivo cristalizante e todos materiais e equipamentos necessários, conforme projeto. Aplicação e controle tecnológico conforme o Procedimento Operacional AEGEA PO003-GQE01 -03. | Terceira |  |  | m³ | 25.7 |  | 0 | 20% ao final da montagem das formas, 20% ao final da montagem da armadura 40% após concretagem, 20% após entregas dos ensaios tecnológicos com resultados positivos de aprovação do concreto pela equipe de Qualidade. | RMQ
8.4 | #REF! |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6600024 | #REF! | 1 |  | 0
8.4.1 | Fornecimento e instalação dos tubos PP FD DN 150, incluindo conexões, válvulas, juntas, parafusos, acessórios necessários, confome o projeto. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 30% no fornecimento, 50% após a montagem e 20% após o teste hidrostático. | RMQ
8.4.2 | Fornecimento e instalação dos tubos PP FB DN 150 JGS, incluindo conexões, válvulas, juntas, parafusos, acessórios necessários, confome o projeto. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 30% no fornecimento, 50% após a montagem e 20% após o teste hidrostático. | RMQ
8.4.3 | Fornecimento e instalação dos tubos FP FD DN 150 PN 10, incluindo conexões, válvulas, juntas, parafusos, acessórios necessários, confome o projeto. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 30% no fornecimento, 50% após a montagem e 20% após o teste hidrostático. | RMQ
8.4.4 | Fornecimento e instalação dos tubos FF FD DN 150 PN 10, incluindo conexões, válvulas, juntas, parafusos, acessórios necessários, confome o projeto. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 30% no fornecimento, 50% após a montagem e 20% após o teste hidrostático. | RMQ
8.4.5 | Fornecimento e instalação dos tubos FF FD DN 100 PN 10, incluindo conexões, válvulas, juntas, parafusos, acessórios necessários, confome o projeto. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 30% no fornecimento, 50% após a montagem e 20% após o teste hidrostático. | RMQ
8.4.6 | Fornecimento e instalação dos tubos FP FD DN 100 PN 10, incluindo conexões, válvulas, juntas, parafusos, acessórios necessários, confome o projeto. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 30% no fornecimento, 50% após a montagem e 20% após o teste hidrostático. | RMQ
8.4.7 | Fornecimento e instalação dos tubos PP FD DN 100, incluindo conexões, válvulas, juntas, parafusos, acessórios necessários, confome o projeto. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 30% no fornecimento, 50% após a montagem e 20% após o teste hidrostático. | RMQ
8.4.8 | Fornecimento e instalação de duas bombas de deslocamento positivo Q=5,0 m³/h - P= 2 bar(exceto o fornecimento da bomba),conforme projeto. Incluindo juntas, parafusos e todos equipamentos e acessórios necessários a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 80% após a instalção e 20% após o teste. | RMQ
8.4.9 | Fornecimento e instalação de Misturador Submersível RW 2022 1,6 KW do adensador de lodo (exceto o fornecimento do equipamento),conforme projeto. Incluindo juntas, parafusos e todos equipamentos e acessórios necessários a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 80% após a instalção e 20% após o teste. | RMQ
8.4.10 | Fornecimento e instalação de Misturador Estático DN 150 do adensador de lodo (exceto o fornecimento do equipamento),conforme projeto. Incluindo juntas, parafusos e todos equipamentos e acessórios necessários a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 80% após a instalção e 20% após o teste. | RMQ
8.5 | #REF! |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6601519 | #REF! | 1 |  | 0
8.5.1 | Fornecimento e instalação de guarda corpo em PRFV, Total= 13,80 m; conforme projeto. Considerando todos os serviços, materiais, acessórios e equipamentos necessários a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ
8.5.2 | Fornecimento e instalação de Passarela em PRFV 1000x6400mm, conforme projeto. Considerando todos os serviços, materiais, acessórios e equipamentos necessários a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ
8.5.3 | Fornecimento e Instalação de sino de sucção em PRFV com flange DN 150, referência de projeto: SSU. Considerando todos os serviços, materiais, acessórios e equipamentos necessários a instalação. Medida pela altura útil. 01 unidades. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ
8.4.5 | Fornecimento e Instalação de suporte de tubulação em Aço Inox H=1,85 m , referência de projeto: SUP01. Considerando todos os serviços, materiais, acessórios e equipamentos necessários a instalação. Medida pela altura útil. 01 unidades. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ
8.5.5 | Fornecimento e Instalação de duas tampas em PRFV (Vão 700x700mm - Folha 900x900mm), conforme projeto, incluindo estrutura de suporte. Considerando todos os serviços, materiais, acessórios e equipamentos necessários a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ
8.5.6 | Fornecimento e instalação de abraçadeira em aço inox C=0,55 m, conforme projeto. Considerando todos os serviços, materiais, acessórios e equipamentos necessários a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ
8.5.7 | Fornecimento e instalação de duas abraçadeiras em aço inox C=0,70 m, conforme projeto. Considerando todos os serviços, materiais, acessórios e equipamentos necessários a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ
8.6 | #REF! |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6600023 | #REF! | 1 |  | 0
8.6.1 | Fornecimento e Instalação elétrica do Adensador de Lodo , incluindo a execução das interligações elétricas entre os quadros existentes e/ou a serem implantados e os equipamentos do sistema, conforme padrão do projeto AEGEA. Incluindo, quadros elétricos, cabos, eletrodutos, eletrocalhas, suportes e demais equipamentos e acessórios necessários. Incluindo todos os equipamentos, serviços e acessórios necessários para a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 80% após instalação. 20% após testes e comissionamento. | RMQ
8.6.2 | Fornecimento e instalação elétrica e automação de duas bombas de deslocamento positivo Q=5,0 m³/h - P= 2 bar(exceto o fornecimento da bomba). Incluindo todos os equipamentos, serviços e acessórios necessários para a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 80% após instalação. 20% após testes e comissionamento. | RMQ
8.6.3 | Fornecimento e instalação elétrica e automação para Misturador Submersível RW 2022 1,6 KW do adensador de lodo (exceto o fornecimento do equipamento). Incluindo todos os equipamentos, serviços e acessórios necessários para a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 80% após instalação. 20% após testes e comissionamento. | RMQ
8.6.4 | Fornecimento e instalação elétrica e automação para Misturador Estático DN 150 do adensador de lodo (exceto o fornecimento do equipamento). Incluindo todos os equipamentos, serviços e acessórios necessários para a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 80% após instalação. 20% após testes e comissionamento. | RMQ
9 | TANQUE DE LODO |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 |  |  |  |  | 0
9.1 | #REF! |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6600020 | #REF! | 60 |  | 0
9.1.1 | Escavação da fundação, rebaixamento de lençol freático, incluindo escoramento, bota fora, troca de solo, lastro de concreto magro e reforço. | Terceira |  |  | m³ | 60 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ
9.2 | #REF! |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6600829 | #REF! | 19.45 |  | 0
9.2.2 | 'Fornecimento e aplicação de concreto, incluindo montagem e desmotagem de formas, corte, dobra e montagem da armadura, aditivo cristalizante e todos materiais e equipamentos necessários, conforme projeto. Aplicação e controle tecnológico conforme o Procedimento Operacional AEGEA PO003-GQE01 -03. | Terceira |  |  | m³ | 19.45 |  | 0 | 20% ao final da montagem das formas, 20% ao final da montagem da armadura 40% após concretagem, 20% após entregas dos ensaios tecnológicos com resultados positivos de aprovação do concreto pela equipe de Qualidade. | RMQ
9.3 | #REF! |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6600023 | #REF! | 1 |  | 0
9.3.1 | Fornecimento e Instalação elétrica do Tanque de Lodo , incluindo a execução das interligações elétricas entre os quadros existentes e/ou a serem implantados e os equipamentos do sistema, conforme padrão do projeto AEGEA. Incluindo, quadros elétricos, cabos, eletrodutos, eletrocalhas, suportes e demais equipamentos e acessórios necessários. Incluindo todos os equipamentos, serviços e acessórios necessários para a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 80% após instalação. 20% após testes e comissionamento. | RMQ
9.4 | #REF! |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6601160 | #REF! | 141 |  | 0
9.4.1 | Impermeabilização de tanque de Lodo, conforme projeto. Considerando todos os materiais, acessórios e equipamentos necessários | Terceira |  |  | m² | 141 |  | 0 | Será medido após cada m² de impermeabilização concluido | RMQ
10 | ETL |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 |  |  |  |  | 0
10.1 | #REF! |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6600020 | #REF! | 21 |  | 0
10.1.1 | Escavação da fundação, incluindo escoramento, bota fora, troca de solo, lastro de concreto margo e reforço e todos os demais serviços necessários, conforme projeto | Terceira |  |  | m³ | 21 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ
10.1 | #REF! |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6600781 | #REF! | 13 |  | 0
10.1.2 | Locação e execução de estacas tipo hélice contínua, incluindo arrasamento, execução dos blocos de coroamento e teste de carga. | Terceira |  |  | un. | 13 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ
10.2 | #REF! |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6600829 | #REF! | 45.71 |  | 0
10.2.1 | 'Fornecimento e aplicação de concreto, incluindo montagem e desmotagem de formas, corte, dobra e montagem da armadura, aditivo cristalizante e todos materiais e equipamentos necessários, conforme projeto. Aplicação e controle tecnológico conforme o Procedimento Operacional AEGEA PO003-GQE01 -03. | Terceira |  |  | m³ | 45.71 |  | 0 | 20% ao final da montagem das formas, 20% ao final da montagem da armadura 40% após concretagem, 20% após entregas dos ensaios tecnológicos com resultados positivos de aprovação do concreto pela equipe de Qualidade. | RMQ
10.3 | #REF! |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6600024 | #REF! | 1 |  | 0
10.3.1 | Fornecimento e instalação dos tubos FP FD DN 100 PN 10, incluindo conexões, válvulas, juntas, parafusos, acessórios necessários, confome o projeto. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 30% no fornecimento, 50% após a montagem e 20% após o teste hidrostático. | RMQ
10.3.2 | Fornecimento e instalação dos tubos FF FD DN 100 PN 10, incluindo conexões, válvulas, juntas, parafusos, acessórios necessários, confome o projeto. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 30% no fornecimento, 50% após a montagem e 20% após o teste hidrostático. | RMQ
10.3.3 | Fornecimento e instalação de Bobina PEAD PE 100 PN 10 DE , incluindo conexões, válvulas, juntas, parafusos, acessórios necessários, confome o projeto. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 30% no fornecimento, 50% após a montagem e 20% após o teste hidrostático. | RMQ
10.3.4 | Fornecimento e instalação dos tubos PP CPVC com diametros entre 3/4 à 2 polegadas, incluindo conexões, válvulas, juntas, parafusos, acessórios necessários, confome o projeto. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 30% no fornecimento, 50% após a montagem e 20% após o teste hidrostático. | RMQ
10.3.5 | Fornecimento e instalação dos tubos PB PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL DN 150, incluindo conexões, válvulas, juntas, parafusos, acessórios necessários, confome o projeto. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 30% no fornecimento, 50% após a montagem e 20% após o teste hidrostático. | RMQ
10.3.6 | Fornecimento e instalação dos tubos Soldável PP PVC Água Fria DN 32 , incluindo conexões, válvulas, juntas, parafusos, acessórios necessários, confome o projeto. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 30% no fornecimento, 50% após a montagem e 20% após o teste hidrostático. | RMQ
10.3.7 | Fornecimento e instalação dos tubos Soldável PP PVC Água Fria DN 25 , incluindo conexões, válvulas, juntas, parafusos, acessórios necessários, confome o projeto. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 30% no fornecimento, 50% após a montagem e 20% após o teste hidrostático. | RMQ
10.3.8 | Fornecimento e instalação de 3 bombas de deslocamento positivo Q=350 L/h - P= 1 bar(exceto o fornecimento da bomba),conforme projeto. Incluindo juntas, parafusos e todos equipamentos e acessórios necessários a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 80% após a instalção e 20% após o teste. | RMQ
10.3.9 | Fornecimento e instalação de 2 bombas de deslocamento positivo Q=680 L/h - P= 1 bar(exceto o fornecimento da bomba),conforme projeto. Incluindo juntas, parafusos e todos equipamentos e acessórios necessários a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 80% após a instalção e 20% após o teste. | RMQ
10.3.10 | Fornecimento e instalação de 2 Misturador Estático DN 100 da ETL (exceto o fornecimento do equipamento),conforme projeto. Incluindo juntas, parafusos e todos equipamentos e acessórios necessários a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 80% após a instalção e 20% após o teste. | RMQ
10.3.11 | Fornecimento e instalação de Preparador de polímero da ETL com capacidade 2000 L/h (exceto o fornecimento do equipamento),conforme projeto. Incluindo juntas, parafusos e todos equipamentos e acessórios necessários a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 80% após a instalção e 20% após o teste. | RMQ
10.3.12 | Fornecimento e instalação de duas Prensa parafuso Q= 4,0 m³/h (exceto o fornecimento do equipamento),conforme projeto. Incluindo juntas, parafusos e todos equipamentos e acessórios necessários a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 80% após a instalção e 20% após o teste. | RMQ
10.3.13 | Instalação de Rosca transportadora C=3,15m (exceto o fornecimento do equipamento),conforme projeto. Incluindo juntas, parafusos e todos equipamentos e acessórios necessários a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 80% após a instalção e 20% após o teste. | RMQ
10.3.14 | Fornecimento e instalação de Rosca transportadora C=3,70m (exceto o fornecimento do equipamento),conforme projeto. Incluindo juntas, parafusos e todos equipamentos e acessórios necessários a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 80% após a instalção e 20% após o teste. | RMQ
10.3.15 | Fornecimento e instalação de duas torneira parde bica reta corpo bronze latão cromada 2MCA 04 a 14 14 L/MIN POL 3/4, conforme NBR 10281. incluindo conexões, válvulas, juntas, parafusos, acessórios necessários, confome o projeto. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 30% no fornecimento, 50% após a montagem e 20% após o teste hidrostático. | RMQ
10.4 | #REF! |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6600790 | #REF! | 1 |  | 0
10.4.1 | Construção de cobertura em telhas de fibrocimento. Incluido estrutura de apoio em concreto, incluindo calha e destinação das águas fluviais conforme o projeto. Medida pela área plana de cobertura. Área total =89 m². | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ
10.4.2 | Fornecimento e Instalação de 18 Venezianas Industrial 1,10x0,68 m. Considerando todos os serviços, materiais, acessórios e equipamentos necessários a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ
10.4.3 | Fornecimento e Instalação de Porta de abrir (H=2,10 m L=0,80m). Considerando todos os serviços, materiais, acessórios e equipamentos necessários a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ
10.4.4 | Fornecimento e Instalação de Porta Metálica Duas folhas de abrir (H=2,50 m L=2,00m). Considerando todos os serviços, materiais, acessórios e equipamentos necessários a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ
10.4.5 | Fornecimento e Instalação de 2 Porta Metálica de abrir Duas folhas (H=4,00m L=1,50m). Considerando todos os serviços, materiais, acessórios e equipamentos necessários a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ
10.5 | #REF! |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6601519 | #REF! | 1 |  | 0
10.5.1 | Fornecimento e Instalação de dois conjuntos talha e troley Elétrica (Perfil "I'' W200x19,3mm - C=6,80m - CAP=1000 kg). Considerando todos os serviços, materiais, acessórios e equipamentos necessários a instalação. | Terceira |  |  | un | 1 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ
10.5.2 | Fornecimento e Instalação escada plataforma industrial H= 1,50 m, conforme projeto, referência de projeto: ESC01. Considerando todos os serviços, materiais, acessórios e equipamentos necessários a instalação. Medida pela altura útil | Terceira |  |  | un | 1 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ
10.5.3 | 'Fornecimento e instalação de guarda corpo em PRFV conforme projeto e ABNT 15708-3: 2014, H=1,20 m C= 22,45 m. Considerando todos os serviços, materiais, acessórios e equipamentos necessários a instalação. | Terceira |  |  | un | 1 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ
10.5.4 | Fornecimento e Instalação de 9 grades de piso em PRFV (280 x 820 mm), conforme projeto, incluindo estrutura de suporte. Considerando todos os serviços, materiais, acessórios e equipamentos necessários a instalação. | Terceira |  |  | un | 1 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ
10.6 | #REF! |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6600023 | #REF! | 1 |  | 0
10.6.1 | Fornecimento e Instalação elétrica da ETL , incluindo a execução das interligações elétricas entre os quadros existentes e a serem implantados e os equipamentos do sistema, conforme padrão do projeto AEGEA. Incluindo, quadros elétricos, cabos, eletrodutos, eletrocalhas, suportes e demais equipamentos e acessórios necessários. Incluindo todos os equipamentos, serviços e acessórios necessários para a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 80% após instalação. 20% após testes e comissionamento. | RMQ
10.6.2 | Fornecimento e instalação elétrica e automação para 3 bombas de deslocamento positivo Q=350 L/h P= 1 bar(exceto o fornecimento da bomba). Incluindo todos os equipamentos, serviços e acessórios necessários para a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 80% após instalação. 20% após testes e comissionamento. | RMQ
10.6.3 | Fornecimento e instalação elétrica e automaçãopara 2 bomba de deslocamento positivo Q=680 L/h - P= 1 bar(exceto o fornecimento da bomba). Incluindo todos os equipamentos, serviços e acessórios necessários para a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 80% após instalação. 20% após testes e comissionamento. | RMQ
10.6.4 | Fornecimento e instalação elétrica e automação para 2 Misturador Estático DN 100 da ETL (exceto o fornecimento do equipamento). Incluindo todos os equipamentos, serviços e acessórios necessários para a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 80% após instalação. 20% após testes e comissionamento. | RMQ
10.6.5 | Fornecimento e instalação elétrica e automação para Preparador de polímero da ETL com capacidade 2000 L/h (exceto o fornecimento do equipamento). Incluindo todos os equipamentos, serviços e acessórios necessários para a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 80% após instalação. 20% após testes e comissionamento. | RMQ
10.6.6 | Fornecimento e instalação elétrica e automação para 2 Prensa parafuso Q= 4,0 m³/h (exceto o fornecimento do equipamento). Incluindo todos os equipamentos, serviços e acessórios necessários para a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 80% após instalação. 20% após testes e comissionamento. | RMQ
10.6.7 | Fornecimento e instalação elétrica e automação para Rosca transportadora C=3,15m (exceto o fornecimento do equipamento). Incluindo todos os equipamentos, serviços e acessórios necessários para a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 80% após instalação. 20% após testes e comissionamento. | RMQ
10.6.8 | Fornecimento e instalação elétrica e automação para Rosca transportadora C=3,70m (exceto o fornecimento do equipamento),conforme projeto. Incluindo todos os equipamentos, serviços e acessórios necessários para a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 80% após instalação. 20% após testes e comissionamento. | RMQ
10.6.9 | Fornecimento e instalação elétrica e automação para 2 conjuntos talha e troley Elétrica (Perfil "I'' W200x19,3mm - C=6,80m - CAP=1000 kg),conforme projeto. Incluindo todos os equipamentos, serviços e acessórios necessários para a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 80% após instalação. 20% após testes e comissionamento. | RMQ
10.6.10 | Fornecimento e Instalações elétricas prediais incluindo tomadas, interruptores luminárias e eletroduto aparentes, cabeamento e quadro de dinjuntores com os dijuntores, conforme projeto AEGEA. Incluindo todos materiais e equipamentos necessários para fornecimento e instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 80% após instalação. 20% após testes e comissionamento. | RMQ
11 | TALF EXISTENTE |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 |  |  |  |  | 0
11.1 | #REF! |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6600024 | #REF! | 1 |  | 0
11.1.1 | Fornecimento e instalação do tubos Aço Galvanizado com roscas BSP 2 polegas, incluindo conexões, válvulas, juntas, parafusos, acessórios necessários, confome o projeto. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 30% no fornecimento, 50% após a montagem e 20% após o teste hidrostático. | RMQ
11.1.2 | Fornecimento e instalação de 2 Niple Redução FG BSP , incluindo conexões, válvulas, juntas, parafusos, acessórios necessários, confome o projeto. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 30% no fornecimento, 50% após a montagem e 20% após o teste hidrostático. | RMQ
11.1.3 | 'Fornecimento e instalação de 2 bomba centrífuga Q=40 m³/h hm=14,2 mca - P=5 cv (exceto o fornecimento da bomba),conforme projeto. Incluindo juntas, parafusos e todos equipamentos e acessórios necessários a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 80% após a instalção e 20% após o teste. | RMQ
11.1.4 | Fornecimento e Instalação de Misturador Submersível RW 2022 1,6 KW do Talf (exceto o fornecimento do equipamento),conforme projeto. Incluindo juntas, parafusos e todos equipamentos e acessórios necessários a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 80% após a instalção e 20% após o teste. | RMQ
11.2 | #REF! |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6600023 | #REF! | 1 |  | 0
11.2.1 | Fornecimento e Instalação elétrica do TALF , incluindo a execução das interligações elétricas entre os quadros existentes e/ou a serem implantados e os equipamentos do sistema, conforme padrão do projeto AEGEA. Incluindo, quadros elétricos, cabos, eletrodutos, eletrocalhas, suportes e demais equipamentos e acessórios necessários. Incluindo todos os equipamentos, serviços e acessórios necessários para a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 80% após instalação. 20% após testes e comissionamento. | RMQ
11.2.2 | Fornecimento e instalação elétrica e automação para 2 bombas centrífuga Q=40 m³/h hm=14,2 mca - P=5 cv (exceto o fornecimento da bomba), conforme o projeto. Incluindo todos os equipamentos, serviços e acessórios necessários para a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 80% após instalação. 20% após testes e comissionamento. | RMQ
11.2.3 | Fornecimento e instalação elétrica e automação para Misturador Submersível RW 2022 1,6 KW do Talf (exceto o fornecimento do equipamento), conforme o projeto. Incluindo todos os equipamentos, serviços e acessórios necessários para a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 80% após instalação. 20% após testes e comissionamento. | RMQ
12 | EE DE RETROLAVAGEM |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 |  |  |  |  | 0
12.1 | #REF! |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6600829 | #REF! | 0.73 |  | 0
12.1.1 | 'Fornecimento e aplicação de concreto, incluindo montagem e desmotagem de formas, corte, dobra e montagem da armadura, aditivo cristalizante e todos materiais e equipamentos necessários, conforme projeto. Aplicação e controle tecnológico conforme o Procedimento Operacional AEGEA PO003-GQE01 -03. | Terceira |  |  | m³ | 0.73 |  | 0 | 20% ao final da montagem das formas, 20% ao final da montagem da armadura 40% após concretagem, 20% após entregas dos ensaios tecnológicos com resultados positivos de aprovação do concreto pela equipe de Qualidade. | RMQ
12.2 | #REF! |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6600024 | #REF! | 1 |  | 0
12.2.1 | Fornecimento e instalação dos tubos PP aço carbono SCH 40 com diametros entre 4 à 12 polegadas, incluindo conexões, válvulas, juntas, parafusos, acessórios necessários, confome o projeto. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 30% no fornecimento, 50% após a montagem e 20% após o teste hidrostático. | RMQ
12.2.2 | 'Instalação de bomba centrífuga Q=50 l/s hm=47,3 mca da EE de retrolavagem( exceto o fornecimento da bomba),conforme projeto. Incluindo juntas, parafusos e todos equipamentos e acessórios necessários a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 80% após a instalção e 20% após o teste. | RMQ
12.2.3 | Fornecimento de instalação de suporte para tubulação em aço inos h= 5,49, confome o projeto. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 80% após a instalção e 20% após o teste. | RMQ
12.3 | #REF! |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6600023 | #REF! | 1 |  | 0
12.3.1 | Fornecimento e Instalação elétrica da EE de Retrolavagem, incluindo a execução das interligações elétricas entre os quadros existentes e/ou a serem implantados e os equipamentos do sistema, conforme padrão do projeto AEGEA. Incluindo, quadros elétricos, cabos, eletrodutos, eletrocalhas, suportes e demais equipamentos e acessórios necessários. Incluindo todos os equipamentos, serviços e acessórios necessários para a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 80% após instalação. 20% após testes e comissionamento. | RMQ
12.3.2 | Fornecimento e instalação elétrica e automação para 2 bomba centrífuga Q=50 l/s hm=47,3 mca da EE de retrolavagem( exceto o fornecimento da bomba), conforme o projeto. Incluindo todos os equipamentos, serviços e acessórios necessários para a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 80% após instalação. 20% após testes e comissionamento. | RMQ
13 | MÓDULOS EXISTENTES |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 |  |  |  |  | 0
13.1 | #REF! |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6600024 | #REF! | 1 |  | 0
13.1.1 | Fornecimento e instalação dos tubos PP aço carbono SCH 40 com diametros DE 5 polegadas, incluindo conexões, válvulas, juntas, parafusos, acessórios necessários, confome o projeto. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 30% no fornecimento, 50% após a montagem e 20% após o teste hidrostático. | RMQ
13.1.2 | 'Fornecimento e execução das interligações dos decantadores até o sistema de tratamento de lodo, conforme o Projeto Aegea, incluindo conexões, válvulas, juntas, parafusos e demais acessórios necessários.” | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 30% no fornecimento, 50% após a montagem e 20% após o teste hidrostático. | RMQ
13.2 | #REF! |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6601519 | #REF! | 1 |  | 0
13.2.1 | Fornecimento e Instalação de grades de piso em PRFV, conforme projeto, incluindo estrutura de suporte. Considerando todos os serviços, materiais, acessórios e equipamentos necessários a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ
13.2.2 | Fornecimento e Instalação de 2 STOP LOG PRFV (VÃO= 500 mm - h=400mm), conforme projeto, incluindo estrutura de suporte. Considerando todos os serviços, materiais, acessórios e equipamentos necessários a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ
13.2.3 | Fornecimento e Instalação de 3 STOP LOG PRFV (VÃO= 500 mm - h=850mm), conforme projeto, incluindo estrutura de suporte. Considerando todos os serviços, materiais, acessórios e equipamentos necessários a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ
13.2.4 | Fornecimento e Instalação de 4 tampas em PRFV antiderrapante(630x900mm), conforme projeto, incluindo estrutura de suporte. Considerando todos os serviços, materiais, acessórios e equipamentos necessários a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ
13.3 | #REF! |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6600023 | #REF! | 1 |  | 0
13.3.1 | Fornecimento e Instalação elétrica dos EE Módulos Existentes, incluindo a execução das interligações elétricas entre os quadros existentes e/ou a serem implantados e os equipamentos do sistema, conforme padrão do projeto AEGEA. Incluindo, quadros elétricos, cabos, eletrodutos, eletrocalhas, suportes e demais equipamentos e acessórios necessários. Incluindo todos os equipamentos, serviços e acessórios necessários para a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 80% após instalação. 20% após testes e comissionamento. | RMQ
13.3.2 | Fornecimento e instalação elétrica e automação para os Módulos Existentes (exceto o fornecimento do Equipamento), conforme o projeto. Incluindo todos os equipamentos, serviços e acessórios necessários para a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 80% após instalação. 20% após testes e comissionamento. | RMQ
14 | FILTROS EXISTENTES |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 |  |  |  |  | 0
14.1 | #REF! |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6600024 | #REF! | 1 |  | 0
14.1.1 | Fornecimento e instalação dos tubos PP aço carbono SCH 40 com diametros de 12 polegadas, incluindo conexões, válvulas, juntas, parafusos, acessórios necessários, confome o projeto. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 30% no fornecimento, 50% após a montagem e 20% após o teste hidrostático. | RMQ
14.1.2 | Fornecimento e instalação dos tubos FF FD DN 300 PN 10, incluindo conexões, válvulas, juntas, parafusos, acessórios necessários, confome o projeto. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 30% no fornecimento, 50% após a montagem e 20% após o teste hidrostático. | RMQ
14.1.3 | Fornecimento e instalação dos tubos soldável aço inox SCH com diametro de 3.1/2 e 5 polegadas, incluindo conexões, válvulas, juntas, parafusos, acessórios necessários, confome o projeto. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 30% no fornecimento, 50% após a montagem e 20% após o teste hidrostático. | RMQ
14.1.4 | Fornecimento e Instalação de 4 crepina em polipropileno para retrolabagem com aberturas de 2,0 mm (375 unidades por filtro), conforme projeto, incluindo estrutura de suporte. Considerando todos os serviços, materiais, acessórios e equipamentos necessários a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 30% no fornecimento, 50% após a montagem e 20% após o teste hidrostático. | RMQ
14.2 | #REF! |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6601519 | #REF! | 1 |  | 0
14.2.1 | Fornecimento e Instalação de 3 STOP LOG PRFV (VÃO: h= 0,70 m L=0,43 m), conforme projeto, incluindo estrutura de suporte. Considerando todos os serviços, materiais, acessórios e equipamentos necessários a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ
14.2.2 | Fornecimento e Instalação de 16 atuador Elétrico1/4 de volta para válvula borboleta, conforme projeto, incluindo estrutura de suporte. Considerando todos os serviços, materiais, acessórios e equipamentos necessários a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ
14.3 | #REF! |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6600023 | #REF! | 1 |  | 0
14.3.1 | Fornecimento e Instalação elétrica dos Filtros Existentes, incluindo a execução das interligações elétricas entre os quadros existentes e/ou a serem implantados e os equipamentos do sistema, conforme padrão do projeto AEGEA. Incluindo, quadros elétricos, cabos, eletrodutos, eletrocalhas, suportes e demais equipamentos e acessórios necessários. Incluindo todos os equipamentos, serviços e acessórios necessários para a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 80% após instalação. 20% após testes e comissionamento. | RMQ
14.3.2 | Fornecimento e instalação elétrica e automação para 16 Atuadores Elétrico1/4 de volta para válvula borboleta, conforme o projeto. Incluindo todos os equipamentos, serviços e acessórios necessários para a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 80% após instalação. 20% após testes e comissionamento. | RMQ
15 | TANQUE DE CONTATO |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 |  |  |  |  | 0
15.1 | #REF! |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6601533 | #REF! | 56 |  | 0
15.1.1 | Fornecimento e Instalação de escada e guarda corpo em PRFV, conforme projeto. Considerando todos os serviços, materiais, acessórios e equipamentos necessários a instalação. Medida pelo sua altura total. | Terceira |  |  | m | 4 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização.
15.1.2 | Fornecimento e instalação de guarda corpo em PRFV, L=1,25 m, conforme projeto. Considerando todos os serviços, materiais, acessórios e equipamentos necessários a instalação. | Terceira |  |  | m | 50 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização.
15.1.3 | Fornecimento e Instalação de tampa em PRFV (VÃO 600x600 mm - FOLHA 800x800mm), conforme projeto, incluindo estrutura de suporte. Considerando todos os serviços, materiais, acessórios e equipamentos necessários a instalação. | Terceira |  |  | m | 2 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização.
15.2 | #REF! |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6600023 | #REF! | 1 |  | 0
15.2.1 | Fornecimento e Instalação elétrica do Reservatório de água tratada, incluindo a execução das interligações elétricas entre os quadros existentes e/ou a serem implantados e os equipamentos do sistema, conforme padrão do projeto AEGEA. Incluindo, quadros elétricos, cabos, eletrodutos, eletrocalhas, suportes e demais equipamentos e acessórios necessários. Incluindo todos os equipamentos, serviços e acessórios necessários para a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 80% após instalação. 20% após testes e comissionamento. | RMQ
15.2.2 | Fornecimento e instalação elétrica e automação para sensor de nível, conforme o projeto. Incluindo todos os equipamentos, serviços e acessórios necessários para a instalação. | Terceira |  |  | un | 1 |  | 0 | 80% após instalação. 20% após testes e comissionamento. | RMQ
16 | URBANIZAÇÃO |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 |  |  |  |  | 0
16.1 | #REF! |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6600012 | #REF! | 1 |  | 0
16.1.1 | Demolição de meio-fio existente, incluindo transporte e destinação final. | Terceira |  |  | m | 104.25 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização.
16.1.2 | Demolição de calçada existente, incluindo transporte e destinação final. | Terceira |  |  | m² | 68.9 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização.
16.1.3 | Demolição de pavimento existente, incluindo transporte e destinação final. | Terceira |  |  | m² | 324.3 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização.
16.2 | #REF! |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6600022 | #REF! | 128 |  | 0
16.2.1 | Recomposição de pavimento conforme o projeto e procedimentos internos | Terceira |  |  | m² | 96 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização.
16.2.2 | Execução de calçada projetada conforme o projeto e procedimentos internos | Terceira |  |  | m² | 12 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização.
16.2.3 | Execução de muro conforme o projeto e procedimentos internos | Terceira |  |  | m² | 20 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização.
17 | REFORMA DO PRÉDIO DE CONTROLE E LABORATÓRIO |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 |  |  |  |  | 0
17.1 | #REF! |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6600012 | #REF! | 1 |  | 0
17.1.1 | Demolição e remoção de 21 m³ estruturas de concreto, incluindo transporte e destinação final | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização.
17.1.2 | Demolição e remoção de 277 kg de estruturas metálicas, incluindo transporte e destinação final | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização.
17.2 | #REF! |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6600022 | #REF! | 563 |  | 0
17.2.1 | Tratamento superficial de armaduras com Nafufil CR ou similar em paredes internas | Terceira |  |  | m² | 482.7 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização.
17.2.2 | Tratamento superficial de armaduras com Nafufil CR ou similar no teto | Terceira |  |  | m² | 80.3 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização.
17.3 | #REF! |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6600790 | #REF! | 39 |  | 0
17.3.1 | Substituição de telha conforme modelo existente | Terceira |  |  | m² | 39 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização.
17.4 | SV DE EXECUCAO DE OBRAS ELETRICAS |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6600023 | #REF! | 2 |  | 0
17.4.1 | Fornecimento e Instalação de equipamentos elétricos, conforme o projeto AEGEA. Incluindo quadros elétricos, cabos, eletrodutos, eletrocalhas e demais esquipamentos e acessórios necessários. Incluindo todos os equipamentos e acessórios necessários para a instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 80% após instalação. 20% após testes e comissionamento. | RMQ
17.4.2 | Fornecimento e Instalações elétricas prediais inculido tomadas, interruptores luminárias e eletroduto aparentes, cabeamento e quadro de dinjuntores com os dijuntores, conforme projeto AEGEA. Incluindo todos materiais e equipamentos necessários para fornecimento e instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 80% após instalação. 20% após testes e comissionamento. | RMQ
18 | DRENAGEM |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 |  |  |  |  | 0
18.1 | #REF! |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6600024 | #REF! | 1 |  | 0
18.1.1 | Fornecimento, instalação e assentamento de tubos de concreto armado para drenagem, conforme projeto. Incluindo escavação, reaterro e poços de visita conforme procedimentos AEGEA. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 30% no fornecimento, 50% após a montagem e 20% após o teste hidrostático. | RMQ
18.1.2 | Fornecimento, instalação e assentamento de tubo PB PVC esgosto série normal DN 150, conforme projeto. Incluindo escavação, reaterro e poços de visita conforme procedimentos AEGEA. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 30% no fornecimento, 50% após a montagem e 20% após o teste hidrostático. | RMQ
18.1.3 | Fornecimento, instalação e assentamento de tubo PB PVC esgosto série normal DN 200, conforme projeto. Incluindo escavação, reaterro e poços de visita conforme procedimentos AEGEA. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | 30% no fornecimento, 50% após a montagem e 20% após o teste hidrostático. | RMQ | Considerado reatero envolta da Caixa e espalhamento do material restante no terreno, com compactação e adensamento
18.1.4 | Execução de Pv e instalação de 2 tampão de ferro para tráfego leve, conforme o projeto. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ
18.1.5 | Execução de Pv e instalação de tampão de ferro para tráfego pesado, conforme o projeto. | Terceira |  |  | un. | 1 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ
19 | ÁGUA FRIA |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 |  |  |  |  | 0
19.1 | #REF! |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6600024 | #REF! | 131 |  | 0
19.1.1 | Fornecimento, instalação e assentamento de tubo soldável PP PVC aguá fria DN 25, conforme projeto. Incluindo escavação, reaterro e poços de visita conforme procedimentos AEGEA. | Terceira |  |  | m | 34 |  | 0 | 30% no fornecimento, 50% após a montagem e 20% após o teste hidrostático. | RMQ
19.1.2 | Fornecimento, instalação e assentamento de tubo soldável PP PVC aguá fria DN 32, conforme projeto. Incluindo escavação, reaterro e poços de visita conforme procedimentos AEGEA. | Terceira |  |  | m | 7 |  | 0 | 30% no fornecimento, 50% após a montagem e 20% após o teste hidrostático. | RMQ
19.1.3 | Fornecimento, instalação e assentamento de tubo soldável PP PVC aguá fria DN 50, conforme projeto. Incluindo escavação, reaterro e poços de visita conforme procedimentos AEGEA. | Terceira |  |  | m | 90 |  | 0 | 30% no fornecimento, 50% após a montagem e 20% após o teste hidrostático. | RMQ
20 | CANALETAS |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 |  |  |  |  | 0
20.1 | #REF! |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6600020 | #REF! | 31 |  | 0
20.1.1 | Escavação da fundação, incluindo escoramento, bota fora, troca de solo, lastro de concreto margo e reforço e todos os demais serviços necessários, conforme projeto | Terceira |  |  | m³ | 31 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ
20.2 | #REF! |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6600829 | #REF! | 8.74 |  | 0
20.2.1 | 'Fornecimento e aplicação de concreto, incluindo montagem e desmotagem de formas, corte, dobra e montagem da armadura, aditivo cristalizante e todos materiais e equipamentos necessários, conforme projeto. Aplicação e controle tecnológico conforme o Procedimento Operacional AEGEA PO003-GQE01 -03. | Terceira |  |  | m³ | 8.74 |  | 0 | 20% ao final da montagem das formas, 20% ao final da montagem da armadura 40% após concretagem, 20% após entregas dos ensaios tecnológicos com resultados positivos de aprovação do concreto pela equipe de Qualidade. | RMQ
21 | ABRIGO DE QUADROS |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 |  |  |  |  | 0
21.1 | #REF! |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6600020 | #REF! | 17 |  | 0
21.1.1 | Escavação da fundação, incluindo escoramento, bota fora, troca de solo, lastro de concreto margo e reforço. | Terceira |  |  | m³ | 17 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ
21.2 | #REF! |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6600829 | #REF! | 12.68 |  | 0
21.2.1 | 'Fornecimento e aplicação de concreto, incluindo montagem e desmotagem de formas, corte, dobra e montagem da armadura, aditivo cristalizante e todos materiais e equipamentos necessários, conforme projeto. Aplicação e controle tecnológico conforme o Procedimento Operacional AEGEA PO003-GQE01 -03. | Terceira |  |  | m³ | 12.68 |  | 0 | 20% ao final da montagem das formas, 20% ao final da montagem da armadura 40% após concretagem, 20% após entregas dos ensaios tecnológicos com resultados positivos de aprovação do concreto pela equipe de Qualidade. | RMQ
22 | SUBESTAÇÃO ELÉTRICA 01 |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 |  |  |  |  | 0
22.1 | SERVIÇOS DE CONSTRUCAO ESTRUTURAS PREDIAIS |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6600790 | #REF! | 1 |  | 0
22.1.1 | Construção de cobertura em telhas de fibrocimento. Incluido estrutura de apoio em concreto, incluindo calha e destinação das águas fluviais conforme o projeto. Medida pela área plana de cobertura. Área total = 21,35m2. | Terceira |  | vb |  | 1 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização.
22.1.2 | Fornecimento e Instalação de 19 tampas de Concreto (600x300mm), conforme projeto, incluindo estrutura de suporte. Considerando todos os serviços, materiais, acessórios e equipamentos necessários a instalação. | Terceira |  | vb |  | 1 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização.
22.1.3 | Fornecimento e Instalação de tampas de Concreto (600x400mm), conforme projeto, incluindo estrutura de suporte. Considerando todos os serviços, materiais, acessórios e equipamentos necessários a instalação. | Terceira |  | vb |  | 1 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização.
23 | COMBATE AO INCÊNDIO |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 |  |  |  |  | 0
23.1 | #REF! |  | O/13B.26115.A.TA.M.001 | 6600024 | #REF! | 1 |  | 0
23.1.1 | Fornecimento e Instação do sistema de combate a incêndio, conforme projeto e normas vigentes (ABNT e Corpo de Bombeiros). Incluindo extintores, sinalização, iluminação de emergência e demais dispositivos necessários, incluindo todos os materiais, serviços e equipamentos para instalação. | Terceira |  |  | vb | 1 |  | 0 | Percentual de avanço mensal físico conforme inspeção da fiscalização. | RMQ
| TOTAL GERAL | [6 empty] | 0
OBSERVAÇÃO: 1) O PRAZO DE EXECUÇÃO DESTA OBRA DEVERÁ RESPEITAR O CRONOGRAMA EXECUTIVO ANEXO XIX, NÃO EXCEDENDO O PRAZO MÁXIMO DE 90 DIAS CORRIDOS. 2) DEVERÃO ESTAR CONTEMPLADOS NOS PREÇOS ACIMA TODOS OS CUSTOS DIRETOS, INDIRETOS E OS NECESSÁRIOS PARA O CONTROLE DE QUALIDADE E A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NÃO CABENDO NENHUMA REINVIDICAÇÃO FUTURA DE PLEITOS OU REEQUILIBRIO FINANCEIRO